附件1

南宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工

联合验收工作方案（3.0版）

为全面贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《优化营商环境条例》（国务院令第722号）、《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）相关要求，进一步推进工程建设项目审批制度改革，切实提升企业办理竣工验收的便利度，根据我市验收项目实际运行情况，优化我市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案。

一、工作原则

竣工联合验收（以下简称联合验收）工作的原则为“并联申报，一口受理，各司其职，联合验收，限时办理”，申请人通过南宁市工程建设项目审批一站式服务窗口或南宁市工程建设项目审批系统（以下简称为审批系统）提交多个验收事项并联办理申请，由住建部门牵头依申请一口受理，并协调住建、自然资源、人防、城建档案等部门依职责同步联合开展验收并限时出具审批结果。除了必要的现场验收，联合验收工作的主要流程将通过审批系统流转完成。

二、适用范围

南宁市行政区域范围内，由建设行政主管部门或行政审批部门核发施工许可证的新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程（城市轨道交通工程、装饰装修工程、老旧小区改造工程、管廊、涉密工程除外），适用本方案。

- 验收对象

（一）依申请，项目可整体组织联合验收。为了尽早投入使用，也可依申请分期或按单位工程组织联合验收。

（二）依申请，人防工程（单建式或附建式）可单独组织联合验收。

四、验收事项

根据项目工程的类别，科学合理确定纳入联合验收的事项。实行联合验收的项目，取消建设工程竣工验收备案事项。

（一）不含人防工程类：纳入联合验收的事项为规划条件核实、建设工程消防验收或备案、建设工程城建档案验收。

（二）含人防工程类（单建式或附建式）：纳入联合验收的事项为规划条件核实、建设工程消防验收或备案、建设工程城建档案验收、人防工程竣工验收备案。

五、申报原则

（一）验收对象所涉及的联合验收事项原则上应一次性申报。

（二）在同一次联合验收中未通过的事项，可在整改合格后

申请复查。

六、验收条件

（一）验收对象满足《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）规定的竣工验收条件，质量监督机构依法对建设单位组织的竣工验收实施了监督，工程质量合格。

（二）验收对象及其必要的配套设施已按批准的规划条件要求完成，规划测绘已完成，建设单位组织了自检，验收对象具备规划条件核实条件。

（三）完成工程设计和合同约定的各项内容，消防车道和救援场地的设置已完成，消防电源和水源已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施已施工完毕，建设单位组织了自检，验收对象具备消防验收或备案条件。

（四）验收对象含人防工程的，已按人防或行政审批部门批复要求完成人防工程建设，已完成人防测绘，已通过人防工程竣工验收，具备备案条件。

（五）验收对象工程档案已经收集齐全，建设单位组织了自检，已出具通过联合验收后三个月内将档案移交城建档案部门的承诺书。

（六）当分期验收或按单位工程验收时，验收区域与在建区域之间已经设立安全、可靠、美观的临时安全物理隔离，具有安全独立的使用空间。

七、职责分工

（一）牵头部门

1.按照管理权限，市、县（城区、开发区）两级住建部门分别牵头协调所监督工程的联合验收工作。

2.制定联合验收办事指南、流程图。

3.督促参与联合验收的部门在规定时限内出具办理结果，出具联合验收意见书。

（二）专项验收主管部门

住建部门（负责建设工程消防验收或备案）、自然资源部门（负责规划条件核实）、人防部门（负责人防工程竣工验收备案）、城建档案部门（负责建设工程城建档案验收）等各专项验收主管部门，主要职责包括：

1.按职能分工及权限负责相应的专项验收工作，明确各专项验收的受理条件、办理材料、办理流程、法律法规依据等，制定各专项验收的办事指南并报联合验收牵头部门。

2.按职能分工及权限在规定时限内出具受理意见，开展专项验收工作，并按规定时限出具专项验收结果文书。

3.专项验收权限已委托或下放各县、城区、开发区实施的，市级相关行业主管部门负责协调、督促、指导各县、城区、开发区有关部门按要求开展联合验收工作。

（三）审批系统搭建单位

审批系统搭建单位应根据需要，及时完善或增加审批系统功能，实现审批系统与各专项系统互联互通，为推进无纸化审批提供技术支撑，开展系统使用培训，做好审批系统日常使用维护，不断提高群众及各专项验收主管部门使用系统的便利度。

八、验收程序

（一）网上申请

建设单位根据验收对象所涉及的验收事项在审批系统中勾选对应验收事项，提交办理申请，牵头部门统一接件后通过审批系统分送到各专项验收主管部门。

（二）一口受理

自收件之日起，各专项验收主管部门2个工作日内在审批系统反馈受理意见。牵头部门汇总各专项验收主管部门受理意见，自收件之日起3个工作日内作出是否受理的决定。申请材料符合要求的，予以受理；申请材料不符合要求的，一次性告知存在问题，并要求建设单位于5个工作日内补正，补正材料符合要求的，予以受理；逾期未补正材料的，不予受理。

（三）开展验收

各专项验收主管部门应在受理后4个工作日内完成现场验收工作。根据验收情况，各专项验收主管部门应一次性告知建设单位需要整改的问题和补正的材料，建设单位应按各主管部门的要求限期完成整改及补正材料。

（四）审批结果

从验收申请受理之日算起，各专项验收主管部门应在7个工作日内出具相应的审批结果文书。整改或材料补正的时间不计入审批用时。

1.通过验收的事项出具审批通过文件，未通过验收的事项将存在问题一次性告知申请人。各联合验收事项实行超时默许制，逾期未出具审批结果文书的，审批系统将默认审批通过。

2.全部事项通过即为联合验收通过，牵头部门在受理后8个工作日内出具联合验收意见书。

3.联合验收办结后，审批系统统一出具办结通知，联合验收流程结束。

九、信用监管

建设工程档案验收实行移交承诺制，建设单位应在通过联合验收后3个月内将工程档案移交城建档案部门，逾期未移交的，将按有关规定对建设单位实施信用监管。

十、其他事项

（一）联合验收组织工作由建设单位负责，参建各方应积极做好配合工作。

（二）在开展验收时，建设单位应将规划审批的建筑设计图纸、竣工图及工程档案资料存放项目现场，各专项验收主管部门应按规划审批的建筑设计图纸、竣工图及统一的验收标准开展验收工作。

（三）实行联合验收的项目，通过联合验收后，牵头部门出具联合验收意见书，不再单独办理建设工程竣工验收备案。联合验收意见书与《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》具有同等效力。

（四）通过联合验收后，验收结果将通过审批系统实现数据共享。

（五）除联合验收事项外，项目工程所涉及的其他验收事项及水电气通信等市政配套设施接入应在交付前全部完成。

（六）联合验收办事指南将根据实际情况随时更新，以住建部门在窗口或审批系统公布为准。

（七）2022年5月30后首次申报验收的项目或单位工程按本方案施行。

附件2

南宁市房屋建筑和市政基

础设施工程竣工联合验收办事指南（3.0版）

一、联合验收事项

1.规划条件核实

2.建设工程消防验收或备案

3.人防工程竣工验收备案

4.建设工程城建档案验收

二、申报原则

（一）验收对象所涉及的联合验收事项原则上应一次性申报。

（二）在同一次联合验收中未通过的事项，可在整改合格后

申请复查。

三、办理范围

按照《南宁市人民政府关于调整建设工程监管权限的通知》（南府发〔2015〕17号）规定的监管权限，由市本级监督机构监管的工程项目在市本级办理，由县、区（城区、开发区）监督机构监管的工程项目在县、区（城区、开发区）办理。

四、受理机构

牵头部门：市住建局

参与部门：市自然资源局、市人民防空办公室、市城建档案馆

五、办理依据

1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）

2.《优化营商环境条例》（中华人民共和国国务院令第722号）

3.《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）

4.《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》

5.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2000年4月4日建设部令第78号发布，根据2009年10月19日《住房和城乡建设部关于修改〈房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法〉的决定》修正）

6.《中华人民共和国城乡规划法》

7.《南宁市城乡规划管理条例》

8.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2019年4月23日修订通过，自公布之日起施行）

9.《建设工程消防设计审查验收管理规定》（住建部令第51号）

10.《中华人民共和国人民防空法》

11.《人民防空工程建设管理规定》（国人防办字[2003]第18号）

12.《城市建设档案管理规定》（建设部令第90号）

六、办理对象

南宁市行政区域范围内，由建设行政主管部门或行政审批部门核发施工许可证的新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程（城市轨道交通工程、装饰装修工程、老旧小区改造工程、管廊、涉密工程除外）的建设单位。

七、办理条件

（一）验收对象满足《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）规定的竣工验收条件，质量监督机构依法对建设单位组织的竣工验收实施了监督，工程质量合格。

（二）验收对象及其必要的配套设施已按批准的规划条件要求完成，规划测绘已完成，建设单位组织了自检，验收对象具备规划条件核实条件。

（三）完成工程设计和合同约定的各项内容，消防车道和救援场地的设置已完成，消防电源和水源已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施已施工完毕，建设单位组织了自检，验收对象具备消防验收或备案条件。

（四）验收对象含人防工程的，已按人防或行政审批部门批复要求完成人防工程建设，已完成人防测绘，已通过人防工程竣工验收，具备备案条件。

（五）验收对象工程档案已经收集齐全，建设单位组织了自检，已出具通过联合验收后三个月内将档案移交城建档案部门的承诺书。

（六）道路、供水、电力、燃气、通信等市政公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

（七）当分期验收或按单位工程验收时，验收区域与在建区域之间已设立安全、可靠、美观的临时安全物理隔离，具有安全独立的使用空间。

八、办理材料（以下材料形式为电子的，可为电子原件或纸质原件的PDF格式的扫描件）

| 序号 | 事项 名称 | 材料名称 | 材料形式 | 获取 方式 | 材料数量 | 材料 类型 | 是否 必要件 | 非必要件条件 | 办理部门 | 是否并联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联合验收申请表 | 电子 | 申请人自备（空表可从网站下载，网址：http://116.1.203.47:7601/） | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
| 1 | 规划条件核实（房屋建筑工程类） | 《南宁市建设工程竣工规划条件核实成果报告书》 | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  | 自然资源部门 | 是 |
|  |  | 建筑四个立面照片一组及项目跟踪卡一份 | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  | 规划条件核实（市政基础设施工程类） | 《工程项目竣工规划条件核实测量成果报告书》一套（附：电子光盘一张）、工程竣工三维模型电子光盘一张。 | 纸质、光盘电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  |  | 项目中标通知书或签订合同（注：在办理建设工程规划许可证阶段未缴纳城市基础设施配套费的项目须提交此项材料。） | 纸质、电子 | 申请人自备 | 1 | 复印件（核原件） | 非必要 |  |  |  |
| 2 | 建设工程消防验收或备案 | 《特殊建设工程消防验收申请表》或《建设工程消防验收备案表》（注：必审必验类工程提交《特殊建设工程消防验收申请表》，备案类工程提交《建设工程消防验收备案表》） | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  | 住建部门 | 是 |
|  |  | 联合审图系统出具的《审查合格文件》（注：备案类工程需提交） | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  |  | 建设工程消防设计审查意见书（注：含历次审查不合格意见与合格意见。如审查环节在市住建局办理的，则不需要提交。必审必验类工程提交，备案类工程不需要提交。） | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  |  | 《工程竣工验收报告(消防查验)报告》（注：必审必验类、备案类工程均需提交；《工程竣工验收报告(消防查验)报告》出具后建设单位应三个月内及时申报消防验收，如超过三个月未申报的，建设单位须重新对消防设施进行检测。） | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  |  | 消防竣工图（注：加盖设计出图章、审图章、竣工章。） | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
| 3 | 人防工程竣工验收备案 | 人防工程竣工验收备案表 | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  | 人防备案部门 | 是 |
|  |  | 人防工程区域测绘报告 | 电子 | 申请人自备 | 1 | 复印件加盖公章（核原件） | 必要 |  |  |  |
|  |  | 人防工程安全使用责任书 | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
| 4 | 建设工程城建档案验收 | 《建设工程档案移交承诺书》 | 电子 | 申请人自备（模板可从网站下载，网址：http://116.1.203.47:7601/） | 1 | 原件 | 必要 |  | 城建档案部门 | 是 |
| 5 | 其他 | 工程规划许可证（含附件、审批单）、施工许可证 | 电子 | 政府核发 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  |  | 施工图设计备案表或施工图设计文件审查合格书（注：包括工程信息附表） | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  |  | 建设工程质量竣工验收意见书 | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 必要 |  |  |  |
|  |  | 工程信息变更、说明 | 电子 | 申请人自备 | 1 | 原件 | 非必要 |  |  |  |
|  |  | 注：验收对象的质量竣工验收由牵头部门向监督机构核实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、办理流程示意图

十、办理时限

自受理之日起承诺8个工作日内办结。（注：建设单位整改时间、材料补正时间、补充报送材料的时间不计入审批用时）

十一、办理费用

不收费。

十二、办理方式、时间、咨询电话

1.线上办理

登录“南宁市工程建设项目网上申报大厅”办理，网址

http://116.1.203.47:7601/

2.线下办理

窗口：南宁市工程建设项目竣工验收一站式服务窗口

地址：南宁市市民中心B座七楼B732窗口

3.办理时间：工作日9:00-12:00,13:00-17:00

4.咨询电话：0771-4977556

十三、结果文书

各专项验收事项结果文书、联合验收意见书。

十四、办理结果送达方式

办理窗口取件或线上领取。

十五、涉及的中介服务机构

无

十六、监督投诉

0771-3221234

附件3

建设工程竣工联合验收申请表（一张表单3.0版）

一、建设单位基本信息

| 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 法定代表人 |  | 移动电话 |  |
| 委托代理人 |  | 移动电话 |  |

二、建设项目基本信息

| 项目名称 | 项目名称+本次验收单体工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设位置 | 市(县) 区 路（街） 号 |  |  |
| 工程类别 | £房屋建筑工程 £市政工程项目 |  |  |
| 项目类型 | £新建项目 £扩建项目 £改建项目 |  |  |
| 项目规模 | 共 平方米 | 工程造价 | 共 万元 |
| 本次验收规模 | 共建筑面积 平方米 | 工程造价 | 共 万元 |
| 质量监督机构 |  |  |  |

三、本次申请验收的单体工程基本信息

| 序号 | 单体工程名称 | 建设规模 | 质量竣工验收时间 | 规划许 可证号 | 施工许 可证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积 平方米，地上 层（从第 层至第 层），地下 层 | 年 月 日 |  |  |

四、本次申请验收的单位或子单位工程的参建单位基本信息

| 性质 | 单位名称 | 项目负责人 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |
| 验收内容包含人民防空工程竣工验收备案的，增加以下参建单位信息 |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |
| 设备检测 |  |  |  |
| 安全使用 责任人 |  |  |  |

五、办理事项

| 序号 | 事项名称 | 已办理事项 | 本次办理事项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划条件核实 | £ | £ | 1、验收对象所涉及的验收事项原则上应一次性勾选； 2、在同一次联合验收中未通过的事项，可在整改合格后申报复查。 |
| 2 | 建设工程消防验收或备案 | £ | £ |  |
| 3 | 建设工程城建档案验收 | 房建/市政£ | 房建/市政£ |  |
|  |  | 人防£ | 人防£ |  |
| 4 | 人防工程竣工验收备案 | £ | £ |  |

六、申请人郑重承诺

本申请表所填写的内容属实，所提交的办理材料真实有效，如有不实之处，本申请人愿意承担由此引起的一切法律后果（包括撤销审批结果文件）。

七、参建单位签字盖章（表明同意申报联合验收）

| 建设单位：（公章） 法人代表：（签章） |  |
| --- | --- |
| 勘察单位：（公章） 法人代表：（签章） | 设计单位：（公章） 法人代表：（签章） |
| 监理单位：（公章） 法人代表：（签章） | 施工单位：（公章） 法人代表：（签章） |
| 验收内容包含人民防空工程竣工验收备案的，还需以下参建单位签字盖章确认 |  |
| 设备安装单位：（公章） 法人代表：（签章） | 设备检测单位：（公章） 法人代表：（签章） |

时间：     年   月   日

说明：本表在网上申报大厅下载、填写、打印、盖章，并作为办理材料上传审批系统

附件4

房屋建筑和市政基础设施工程 竣工联合验收意见书 流水号： 编号：

| 工程名称 | 项目名称+单体工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工许可证号 |  | 规划许可证号 |  |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |
| 建设规模 | 建筑面积 平方米，地上 层（从第 层至第 层），地下 层 | 工程造价 | XXXXX万元 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 质量竣工验收时间 | 年 月 日 |  |  |
| 工程质量监督机构 |  |  |  |
| 联合验收情况 |  |  |  |
| 验收内容 | 负责部门（单位） | 验收情况 |  |
| 规划条件核实 | 南宁市自然资源局 | 通过£/不涉及□ |  |
| 建设工程消防验收或备案 | 南宁市住房和城乡建设局 | 通过£/不涉及£ |  |
| 人防工程竣工验收备案 | 南宁市人民防空办公室 | 通过£/不涉及£ |  |
| 建设工程城建档案验收 | 南宁市城建档案馆 | 通过£/承诺£不涉及□ |  |
| 该工程通过竣工联合验收，根据《建设工程质量管理条例》，予以备案。 （公章） XX年X月X日 |  |  |  |